## Hotel San Bosco
Cronograma Hotel San Bosco
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de entrega
Validar HTML | 24/06/2010 | 27/06/2010
Poner carrousel | 18/06/2010 | 22/06/2010
poner banners de RS | 27/06/2010 | 27/06/2010

## Volcano Lodge
Cronograma Hotel Volcano Lodge
Actividad | Fecha inicio | Fecha de entrega
Montaje HTML de nuevo diseño y footer | 18/06/2010 | 30/06/2010
Validacion HTML | 18/06/2010 | 30/06/2010
Aplicación de banners y link de la tierra | 2010-02-07 | 2010-02-07
Chat en linea | 16/06/2010 | 16/06/2010
Hotel Comments | 2010-02-07 | 2010-02-07

## blog
Cronograma Blog
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de entrega
Montaje HTML de blog | 2010-02-07 | 2010-07-07
Envío de artículos | 2010-07-07 | 2010-07-07
Meter contenidos en el blog | 2010-07-07 | 2010-07-07

## TODO 1
Cronograma de Actividades
Cronograma Hotel San Bosco
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de entrega
Validar HTML | 24/06/2010 | 27/06/2010
Poner carrousel | 18/06/2010 | 22/06/2010
poner banners de RS | 27/06/2010 | 27/06/2010
Cronograma Hotel Volcano Lodge
Actividad | Fecha inicio | Fecha de entrega
Montaje HTML de nuevo diseño y footer | 18/06/2010 | 30/06/2010
Validacion HTML | 18/06/2010 | 30/06/2010
Aplicación de banners y link de la tierra | 2010-02-07 | 2010-02-07
Chat en linea | 16/06/2010 | 16/06/2010
Hotel Comments | 2010-02-07 | 2010-02-07
Cronograma Blog
Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de entrega
Montaje HTML de blog | 2010-02-07 | 2010-07-07
Envío de artículos | 2010-07-07 | 2010-07-07
Meter contenidos en el blog | 2010-07-07 | 2010-07-07

## TODO 2
Cronograma de Actividades
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de entrega
Chat en linea | 16/06/2010 | 16/06/2010
Poner carrousel | 18/06/2010 | 22/06/2010
Montaje HTML de nuevo diseño y footer | 18/06/2010 | 30/06/2010
Validacion HTML | 18/06/2010 | 30/06/2010
Validar HTML | 24/06/2010 | 27/06/2010
poner banners de RS | 27/06/2010 | 27/06/2010
Aplicación de banners y link de la tierra | 2010-02-07 | 2010-02-07
Hotel Comments | 2010-02-07 | 2010-02-07
Montaje HTML de blog | 2010-02-07 | 2010-07-07
Envío de artículos | 2010-07-07 | 2010-07-07
Meter contenidos en el blog | 2010-07-07 | 2010-07-07
Hotel San Bosco
Hotel Volcano Lodge
Blog